## Лист1
Не критичный функционал | Отложено | На анализе | В работе | Решена в проекте Время НРДирект | Отклонена
Тема | Описание | Комментарий | Статус | Срок
Поручения | Сортировка по номеру поручения (математическая для числового значения) | Низкий приоритет | рассматриваются варианты реализации | n/a
Отчеты | Расшифровка кода отчета в таблице отчетов | Необходим отчет в формате XML | На анализе | 2020
Отчеты | Для 88 поручений и кода отчета MS009 выводить номер денежного счета и валюту в таблицу отчетов | Необходим отчет в формате XML | На анализе | 2020
Отчеты | Журнал входящих и исходящих сообщений (на примере кабинета КД) | Рассматриваются варианты реализации | Отложено | 2020
Обратная связь | Онлайн чат с НРД | Не относится напрямую к функционалу ДКУ и оптимизации работы системы, будет рассматриватся как новый сервис/услуга | Отложено | 2020
Доступ | Реализация 6 eyes principle для работы с поручениями | Требуется дополнительный анализ для пересмотра модели работы системы | Отложено | 2020
Доступ | Создание фильтра по счетам депо/разделам счета депо для роли read-only | Требуется дополнительный анализ для пересмотра модели работы системы | Отложено | 2020
Поручения | Предусмотреть возможность создания поручения с одновременным приложением документов для валютного контроля | Необходим перенос функционала обмена нетипизированными сообщениями с НРД | Запланирован перенос функционала из ПО ЛУЧ | Декабрь 2020
Поручения | Добавлена настройка "Уполномоченное лицо для печатных форм поручений" |  | Решена | 1 квартал 2020
Поручения | Новое действие - сохранить печатную форму поручения |  | Решена | 1 квартал 2020
Отчеты | Массовая выгрузка для XLS отчетов |  | Решена | 1 квартал 2020
Отчеты | Добавление колонки "Состояние документа" |  | Решена | 1 квартал 2020
Фильтр | Включен поиск по части значения для полей "Код операции" и "Сотсояние документа" |  | Решена | 1 квартал 2020
Поручения | Добавление кнопки "создать по образцу" для реквизитов в 07 поручении |  | Решена | 1 квартал 2020
Поручения | При массовом подписании и отправке выводить в протокол кол-во обработанных записей |  | Решена | 1 квартал 2020
Поручения | Создание полной копии поручения с сохранением всех реквизитов |  | Решена | 1 квартал 2020
Поручения | Увеличение цветовой палитры для выбора в настройках пользователя |  | Решена | 1 квартал 2020
Фильтр | Расширен справочник кодов поручений для фильтрации в разделе Отчеты |  | Решена | 1 квартал 2020
Фильтр | Сохранение в пользовательском фильтре расположения колонок в табличных представлениях |  | Решена | 1 квартал 2020
Отчеты | Онлайн анализ текущих остатков более чем по одному активу |  | Решена | 1 квартал 2020
Отчеты | Ведение истории действий с отчетом |  | Решена | 4 квартал 2019
Обратная связь | Функция просмотра для информационных сообщений |  | Решена | 4 квартал 2019
Расчетные документы | Отправка e-mail уведомления о новом пришедшем расчетном документе (по примеру уведомлений о статусе поручения) |  | Решена | 4 квартал 2019
Поручения | Добавление кнопки "выйти на Главную страницу" в протоколе подверждения двыполенния действия с поручением |  | Решена | 4 квартал 2019
Поручения | Авто изменение букв на заглавные в номере счета депо |  | Решена | 4 квартал 2019
Справка | Дополнение раздела Справка и размещение быстрых ссылок в виде знаков "вопроса" в поручениях на порядки заполнения поручений |  | Решена | 4 квартал 2019
Поручения | Просмотр поручения в соседней вкладке через контекстное меню |  | Решена | 4 квартал 2019
Поручения | Изменение статуса для 1 операции через контекстное меню (PREA/NEWM) |  | Решена | 4 квартал 2019
Поручения | Счетчик поручений на фильтре отложенные |  | Решена | 4 квартал 2019
Отчеты | Массовая печать и выгрузка для расчетных документов |  | Решена | 4 квартал 2019
Интерфейс/Верстка | Полное окрашивание строк в таблице поручений в цвет по статусу поручения |  | Решена | 4 квартал 2019
Интерфейс/Верстка | Увеличить яркость выделяемых строк в списке выбираемых значений (бумаг, счетов и т.п.) |  | Решена | 3 квартал 2019
Отчеты | Массовый просмотр отчетов |  | Решена | 3 квартал 2019
Поручения | Добавление колонки с кодом анкеты клиента участника в таблицу поручений для 05 и 06 операций |  | Решена | 3 квартал 2019
Отчеты | Массовая печать отчетов |  | Решена | 2 квартал 2019
Доступ | Создание read-only роли с возможностью выгрузки отчетов |  | Решена | 2 квартал 2019
Поручения | Сделать кнопку загрузки поручений универсальной (для массового и разового импорта) без архива |  | Решена | 3 квартал 2019
Интерфейс/Верстка | Отображение даты и времени запроса данных об остатках в раздел Остатки |  | Решена | 2 квартал 2019
Интерфейс/Верстка | Сделать подсказку/проверку языка ввода для номера счета депо |  | Решена | 2 квартал 2019
Поручения | Массовое удаление поручений |  | Решена | 2 квартал 2019
Поручения | Увеличить лимит на массовую загрузку поручений | Увеличено до 200 поручений в архиве | Решена | 2 квартал 2019
Отчеты | Отображение номера счета депо в таблице отчетов для 41 и 40 поручений |  | Решена | 2 квартал 2019
Отчеты | Добавление параметров “Номер денежного счета” и “Валюта счета” для настройки столбцов в таблице отчетов |  | Решена | 2 квартал 2019
Отчеты | Изменение логики формирования имени XLS файла отчета при выгрузке | Добавлен регистрационный номер отчета и дата формирования в НРД | Решена | 2 квартал 2019
Отчеты | Cверка выгруженных | Доступны кнопки прочтения и статус последнего действия для контроля действий с отчетами | Отклонено | Базовый функционал системы
Поручения | Сделать сообщения об ошибках импорта более информативными (как в ЛУЧе) | Требования к электронному документу зафиксированы в спецификациях | Отклонено
Интеграция | Сделать интеграцию между ФШ и кабинетом для прогрузки черновиков поручений | Разное ПО | Отклонено
Навигация | Возможность перехода на страницу с поручениями после подписи и отправки поручения в НРД | Переход осуществляется нажатием на меню Главная страница | Отклонено | Базовый функционал системы
Фильтр | Выбор одной даты в календаре вместо периода | Отсутствует возможность доработать календарь, используемый системой | Отклонено
Фильтр | Сохранение динамического фильтра дат в пользовательском фильтре | Отсутствует возможность доработать календарь, используемый системой | Отклонено